## 项目计划表 (2)
康乐县二O二二年东西部协作项目资金计划表（调整后）
单位：万元、万人
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设期限 | 资金 安排 | 市级 资金 | 区级 资金 | 建 设 内 容 | 成 效 | 惠及农村人口 | 项目主 管单位 | 项目实 施单位 | 备注
合计 |  |  |  | 5681 | 2305 | 3376
一、产业项目 |  |  |  | 3411.47 | 1687.37 | 1724.1 |  |  |  |  | 60.05%
1 | 康乐县优质肉牛集约化 养殖园区（基地）建设 项目 | 续建 | 2022.1-12 | 895 | 861 | 34 | 在鸣鹿乡洼滩村实施优质肉牛集约化养殖园区（基地）建设项目，新建搅拌棚2座、搅拌棚围挡1220平方米、防护栏360米、挡草台2850米、上人屋面1处、防雨棚1座、安装消毒设备3套；改造实验室1处、配电房1座、蓄水罐16个、标识牌1座；对排水沟、道路硬化、场地硬化、给水管道等配套设施进行建设。固定资产量化到54个行政村集体所有，带动劳动力就近务工，提升养殖技术，增加农民收入。 | 项目建成后，将促进我县肉牛养殖产业的发展，带动当地劳动力就近务工，提升全县养殖技术，增加农民收入。 | 0.85 | 农业农村局 | 富康城乡发展投资有限责任公司
2 | 康乐县富康肉羊繁育 示范基地 | 新建 | 2022.4-12 | 100 | 100 |  | 在附城镇中园村实施富康肉羊繁育示范基地项目，主要用于改建标准化圈舍2栋、500平方米，引进优质种羊100只；购置饲料加工、常温人工授精设备等。固定资产量化到附城镇中园村，按照协议每年向村集体进行分红3万元，通过“投母还羔”模式，每年可带动饲养3-5只规模的养殖户20户，对培育发展当地特色优势产业起到积极的推动作用。 | 实现农业与畜牧业相互依存、相互促进的良性循环，对培育发展当地特色优势产业起到积极的推动作用。 | 0.3 | 农业农村局 | 富康循环农牧产业发展投资有限责任公司
3 | “粮改饲”收贮补助 项目 | 新建 | 2022.3-12 | 250 |  | 250 | 对全县15个乡镇152个行政村的牛羊养殖企业和养殖户按要求订单种植粮饲兼用型玉米或自养自种加工收贮全株青贮的，按照中央省州下达的“粮改饲”收贮任务1.85万亩，收贮量5.5万吨，共需资金250万元。 | 为我县牛羊产业提供充足的优质饲草料资源，同时也能带动周边群众参与养殖行业，增加收入。 | 0.2 | 农业农村局 | 康乐县畜牧技术推广站
4 | 引进东部企业奖补项目 | 新建 | 2022.1-12 | 300 | 300 |  | 引进东部企业，主要用于补贴项目企业厂房等建筑物建设或租赁、基础设施配套、设备购置或租赁，以及项目企业用电等（每年度同一企业不超过100万元），共需奖补资金300万元。 | 项目建成后，可解决劳动力就近就业，增加农户收入。 | 0.04 | 农业农村局 | 招商局
5 | 物流奖补项目 | 新建 | 2022.1-12 | 157.37 | 157.37 |  | 扶持临夏科司特电子科技有限公司、临夏闽优联合电子有限公司和康乐县得象电器科技有限公司等企业，按物流运输实际费用的35%左右进行补贴（每年度同一企业不超过50万元），概算资金157.37万元。 | 项目建成后，可促进县内已脱贫劳动力就近稳定就业，增加群众收入。 | 0.075 | 人社局 | 人社局
6 | 就业工厂（帮扶车间） 奖补项目 | 新建 | 2022.1-12 | 374 |  | 374 | 1、在就业工厂（帮扶车间）务工的已脱贫劳动力满勤上岗（每月出勤26天及以上）的按每月每人400元予以奖补（按700人每月85%的员工满勤测算）共需资金200万元； 2、对就业工厂（帮扶车间）吸纳10名以上已脱贫劳动力，稳定就业3年以上、按时足额支付劳动报酬的，可给予6万元的一次性补助共需资金30万元； 3、按照《康乐县太阳城户外用品、古琳达姬鞋业项目、临夏科司特电子科技有限公司、临夏闽优联合电子有限公司和康乐县得象电器科技有限公司投资协议书》对新进厂员工前三个月，按每人每月1200元的标准给予企业培训补贴，按400人计算，共计144万元。 | 项目建成后，可促进县内已脱贫劳动力就近稳定就业，增加群众收入。 | 0.075 | 人社局 | 人社局
7 | 转移就业输转补贴 | 新建 | 2022.3-12 | 299.1 |  | 299.1 | 1、对跨省就业的脱贫劳动力（含监测对象）每年给予一次性交通补助，按600人计算，每人补助600元，需资金36万元；点对点输转的脱贫劳动力（含监测对象）一次性交通补助230人，每人补助300元，需资金6.9万元;对省内（不含县内）输转的脱贫劳动力（含监测对象）给予一次性交通补助，按100人计算，每人补助300元，需资金3万元。三项合计45.9万元。 2、对首次组织输转到山东省济南市的脱贫劳动力（含监测对象）稳定就业连续满3个月后，给予2400元劳务奖补，按30人计算需资金7.2万元；稳定就业连续满6个月的，再给予3000元劳务奖补，按15人计算，需资金4.5万元。两项合计11.7万元。 3、对输转到第三方地区（除山东省济南市、甘肃省）就业的脱贫劳动力（含监测对象）稳定就业连续满3个月后，给予1800元劳务奖补,按400人计算，需资金72万元；稳定就业连续满6个月的，再给予2400元劳务奖补，按200人计算，需资金48万元。两项合计120万元。 4、对省内（省域内县域外）就近就业的脱贫劳动力（含监测对象）稳定就业连续满3个月后，给予1800元劳务奖补；稳定就业连续满6个月的，再给予2400元劳务奖补，按100人计算，需资金42万元。 5、对组织输转的康乐籍脱贫劳动力（含监测对象）稳定就业连续满三个月的（不含县内），每人每年给予一次性1500元的生活补贴，按530人计算，需资金79.5万元。 | 通过劳务输转，增加脱贫劳动力收入。 | 0.2205 | 人社局 | 劳务办
8 | 消费帮扶奖补项目 | 新建 | 2022.1-12 | 120 |  | 120 | 对企业（就业工厂、帮扶车间）采购临夏农特产品销往省外的，按照采购额的3%予以奖补，每年同一企业（就业工厂、帮扶车间）补贴不超过30万元。 | 促进消费帮扶产业项目发展，进一步提升企业发展能力。 | 0.1 | 商务局 | 商务局
9 | 康乐县食用菌产业研发 中心建设项目 | 续建 | 2022.3-12 | 611 | 269 | 342 | 在现代农业科技示范基地内建设食用菌产业研发中心，该项目占地14.45亩（9633平方米），建筑面积占地5810平方米，项目建安总资金2256.92万元，本次解决611万元，主要用于食用菌研发中心生产用房、实验室、培训室建设，食用菌净化工程建设及设备安装，给排水等配套设施建设。 | 通过项目实施，引进专家及学术人才，为全县食用菌产业发展奠定基础。 | 0.1 | 农业农村局 | 食用菌研究种植服务 中心
10 | 康乐县乡村旅游草长沟民宿建设项目 | 新建 | 2022.3-12 | 260 |  | 260 | 在八松乡纳沟村建设乡村旅游草场沟民宿项目，主要用于修建旅游民宿5栋,总建筑面积约450平方米,建设环山栈道1500平方米。 | 改善旅游基础设施，通过发展旅游增加群众收入。 | 0.23 | 文旅局 | 康乐县文化和旅游投资有限公司
11 | 脱贫劳动力技能培训 | 新建 | 2022.1-12 | 45 |  | 45 | 1、对脱贫人口（含监测对象）开展中式烹饪培训，每期培训15天，人均补助1950元，100人需资金19.5万元； 2、对脱贫人口（含监测对象）开展爱心理发员岗位提升培训，每期培训15天，人均补助1650元，154人需资金25.5万元。 | 通过培训带动脱贫人口就业，进一步提高了农户的科技致富能力。 | 0.36 | 人社局 | 人社局
二、东西部协作示范村建设项目 |  |  |  | 261.4 | 235 | 26.4
12 | 康乐县虎关乡关北村2022年示范村创建项目 | 续建 | 2022.1-12 | 235 | 235 |  | 在康乐县虎关乡关北村2022年示范村创建项目，主要用于排水边沟、挡墙、道牙修建，护栏安装及道路硬化等，需资金235万元。 | 该项目建成以后，将改善群众人居环境，培育文明乡风，加快群众致富步伐。 | 0.0418 | 农业农村局 | 虎关乡
13 | 康乐县2021年创建“省级示范村”交安设施建设项目（关北村） | 续建 | 2022.1-9 | 26.4 |  | 26.4 | 在国省主干线与村内主干道平交处设置道口标柱12根,在临水、临崖、路堤边坡高差大于2米以上村内主干道路段设置波形梁钢护栏532米，减速带29米/1条，在村内主干道和村文化广场、村委会门口、学校门口安装路灯60盏，项目概算投资36万元，本次解决26.4万元。 | 有效改善示范村基础设施条件和村容村貌，加快乡村建设步伐。 | 0.0418 | 交通局 | 康乐县县乡公路养护管理站
三、基础设施建设项目 |  |  |  | 1230 | 240 | 990
14 | 示范乡镇建设项目 | 续建 | 2022.1-12 | 630 |  | 630 | 实施八松乡省级示范乡镇建设项目，项目概算总投资6000万元，东西协作安排630万元、其他资金解决5370万元。主要用于： 1、村庄风貌改造方面：房前屋后治理、安全隐患点排除等； 2、人居环境提升方面：通户路硬化、庭院硬化、围墙改造、污水处理等； 3、道路方面：道路临水崖段生命防护设施维修、排水沟渠维修改造等； 4、其他方面。 | 该项目建成以后，将改善群众人居环境，培育文明乡风，加快群众致富步伐。 | 1.2696 | 财政局 | 八松乡
15 | 康丰乡杨台村示范村 建设项目 | 续建 | 2022.1-12 | 450 | 90 | 360 | 实施康丰乡杨台村示范村建设项目，主要用于修建排水边沟、排水渠、挡墙、道牙，安装围栏，埋设污水管道，路面硬化及沙化路改造等，项目概算总投资1200万元，东西协作安排450万元、其他资金解决750万元。 | 该项目建成以后，将改善乡村人居环境，提升乡村整体面貌，推动乡村振兴。 | 0.0895 | 农业农村局 | 康丰乡
16 | 八丹乡麻湾村重点村人居环境改造提升项目 | 续建 | 2022.1-12 | 150 | 150 |  | 实施八丹乡麻湾村人居环境改造提升项目，主要用于修建排水明沟、巷道排水渠、道路挡墙、公路沿线护坡，围栏安装等，项目概算总投资350万元，本次解决150万元。 | 该项目建成以后，将提升群众生产生活条件，改善村容村貌，推进乡村振兴。 | 0.067 | 住建局 | 八丹乡
四、社会民生类项目 |  |  |  | 635.5 | 0 | 635.5
17 | 安全饮水运行保障项目 | 新建 | 2022.1-12 | 345 |  | 345 | 为克服疫情影响，巩固脱贫攻坚成果，促进脱贫人口就近就业，保障自来水正常运转，加强自来水供给，为热心服务保障自来水管理的152名脱贫劳动力发放务工补贴，每人每月给予2000元务工补助，共需资金345万元。 | 由于疫情影响群众外出务工，项目实施后可解决脱贫人口就近就业，增加收入，巩固脱贫攻坚成果。 | 0.0152 | 人饮局 | 人饮局
18 | 教育保障项目 | 新建 | 2022.3-7 | 290.5 |  | 290.5 | 为克服疫情影响，巩固脱贫攻坚成果，促进脱贫人口就近就业，实施全县农村义务教育学生营养改善计划，为学校在岗厨师403人发放务工补助（5个月），其中寄宿制厨师178人、每年每人2万元；非寄宿制厨师225人、每年每人发放补助1万元，共需资金290.5万元。 | 由于疫情影响群众外出务工，项目实施后可解决脱贫人口就近就业，增加收入，巩固脱贫攻坚成果。 | 0.0408 | 教育局 | 教育局
五、干部人才培训项目 |  |  |  | 112.75 | 112.75 | 0
19 | 康乐县党政干部综合能力提升专题培训班 | 新建 | 2022.3-11 | 100 | 100 |  | 开展康乐县党政干部综合能力提升专题培训，人均培训费用5000元，共200人需资金100万元。 | 选派党政干部到济南开展实地培训，确保干部政治素养、理论水平、专业能力。 | 0.02 | 县委组织部 | 县委组织部
20 | 康乐县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接基层干部能力提升培训项目 | 新建 | 2022.3-11 | 12.75 | 12.75 |  | 对康乐县15个乡镇帮扶工作总队长，152个村驻村帮扶工作队队长和新选派的工作队队员，开展“巩成果促振兴”相关业务知识培训，共培训255人，人均培训费用500元，需资金12.75万元。 | 提升干部能力水平，增强干部政治素养、理论水平、专业能力。 |  | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
六、其他项目 |  |  |  | 29.88 | 29.88 | 0
21 | 防返贫保险 试点项目 | 新建 | 2022.1-12 | 29.88 | 29.88 |  | 2019年以来识别纳入的1323户5976人“三类户”购买防返贫保险，保费每人每年50元，共需29.88万元。 | 这全县“三类户”提供防返贫保险，确保识别的“三类户”风险稳定消除，巩固脱贫攻坚成果。 | 0.5976 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局